Приложение Утверждено приказом управления образования администрации муниципального района муниципального образования

«Нижнеудинский район»

«26» сентября 2023 г. №76-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

**по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга**

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Худоеланская средняя общеобразовательная школа» на сентябрь 2023 года - декабрь 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/  п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации |
| 1 | Участие в областном семинаре-практикуме для специалистов МОУО, муниципальных методических объединений, курирующих вопросы организации профилактической деятельности в муниципальной  системе образования | МО ИО, ГКУ (ЦПРК),  УО | 23 августа 2023 г. | Программа семинара- практикума |
| 2 | Участие в установочном совещании для  руководителей школы | МО ИО,  ГКУ (ЦПРК) | 25 августа 2023  г. | Программа совещания |
| 3 | Участие в муниципальных семинарах-практикумов специалистами ОО, курирующих вопросы организации профилактической деятельности в муниципальной системе образования для заместителей директоров, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагогов- психологов по запуску проекта по профилактике  буллинга в школе | УО | 5-6 сентября  2023 г. | Программа семинара- практикума, информация на сайте управления образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение в школе областной единой профилактической недели  «Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню предотвращения самоубийств | ОО | сентябрь 2023 г. | Справка о проведении недели. Информация на сайтах управления образования,  образовательных организаций |
| 5 | Рабочее совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций по теме «Реализация пилотного проекта по снижению  случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области» (в режиме ВКС) | ОО | 13 сентября  2023 г. | Программа совещания |
| 6 | Проведение в образовательных организациях рабочих совещаний с педагогическим коллективом по организации внедрения проекта по профилактике  буллинга | ОО | до 30 сентября  2023 г. | Отчеты о проведении, регистрационные листы участников, проколы  совещаний |
| 7 | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта по профилактике  Буллинга « Школьный буллинг. Причины возникновения. Профилактика» | ОО | 25 октября  2023 г. | Информация на сайтах |
| 8 | Проведение информационной кампании по внедрению проекта по профилактике буллинга среди  обучающихся | ОО | до 30 октября  2023 г. | Информация на сайтах |
| 9 | Создание на сайте школы раздела по  реализации проекта по профилактике буллинга» Новое школьное пространство» | УО, ОО | до 10 октября 202З г. | Информация на сайтах |
| 10 | Создание в МКОУ «Худоеланская СОШ»  «Антибуллинговой хартии» | УО, ОО | октябрь-ноябрь 2023 г. | Наличие в образовательных организациях  «Антибуллинговой хартии», размещение на сайтах в  разделах по реализации проекта |
| 11 | Внедрение в школе | УО, ОО | октябрь 2023 г. | Информация на сайтах |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактической квест-игры  «Класс#ВместеДружба» |  | – март 2024 г. | управления образования, образовательных организаций |
| 12 | Контроль за внедрением проекта по профилактике буллинга в школе | УО | октябрь 2023 г.  – декабрь 2025 г. | План контроля, справки по итогам контрольных мероприятий |
| 13 | Участие в вебинарах по внедрению проекта по профилактике буллинга | МО ИО, ГКУ (ЦПРК),  УО, ОО | октябрь 2023 г.  – март 2024 г. | Программы вебинаров. Информация на сайтах управления образования,  образовательных организаций |
| 14 | Участие в работе стажировочных площадок по реализации «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактической квест-игры  «Класс#ВместеДружба» | УО, ОО | октябрь 2023 г.  – декабрь 2024 г. | Программы стажировочных площадок. Информация на сайтах управления образования, образовательных  организаций |
| 15 | Проведение в МКОУ «Худоеланской СОШ» областной единой профилактической недели  «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга | ОО | 22-27 января 2024 г. | Справка о проведении  недели. Информация на сайтах  управления образования, образовательных организаций |
| 16 | Совещание с руководителями образовательных организаций «О промежуточных итогах реализации в образовательных организациях муниципального  образования «Нижнеудинский район» проекта по профилактике буллинга в школе» | УО | январь 2024 г. | Программа совещания. Отчет о проведении совещания |
| 17 | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в образовательных организациях, анализ  результатов обратной связи по внедрению проекта | МО ИО, ГКУ (ЦПРК),  ОО | апрель 2024 г. | Анализ обратной связи (диагностики либо анкетирование обучающихся) |
| 18 | Контроль за внедрением решений (распоряжения) | МО ИО | сентябрь 2024 | План контроля, справки по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | министерства образования Иркутской области |  | г. – декабрь  2025 г. | итогам контрольных  мероприятий |
| 19 | Разработка и внедрение решения по итогам анализа  результатов обратной связи от обучающихся образовательных организаций | МО ИО | май 2024 г. | Распоряжение министерства  образования Иркутской области |
| 20 | Обобщение и представления опыта образовательных организаций по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях муниципального образования  «Нижнеудинский район» | УО | май 2024 г. | Программы семинаров. Аналитические справки о реализации пилотного проекта  по профилактике буллинга в образовательной организации |
| 21 | Педагогическая площадка «Реализация пилотного проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях муниципального образования «Нижнеудинский район» в рамках августовской педагогической конференции | УО | август 2024 г. | Программа работы педагогической площадки с материалами по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга в  образовательных рганизациях |
| 22 | Проведение в школе областной единой профилактической недели  «Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню предотвращения самоубийств | ОО | сентябрь 2024 г. | Справка о проведении недели. Информация на сайтах управления образования,  образовательных организаций |
| 23 | Участие в областной научно-практической  конференции по итогам реализации проекта в 2024 году | МО ИО, ГКУ (ЦПРК),  УО | сентябрь 2024 г. | Программа конференции,  информация на сайте управления образования |
| 23 | Внедрение в практику образовательных организаций эффективного опыта по профилактике буллинга | МО ИО, ГКУ (ЦПРК),  УО | сентябрь 2024 г. – декабрь 2025 г. | Программа организационно- методических мероприятий по информационному просвещению  педагогического сообщества Иркутской области |